## 项目规划
产品名称 | 产品代号 | 产品说明 | 项目名称 | git群组代号 | 项目代号 | 服务省份 | 包类型 | 包代号 | 包说明 | 步骤一 （代码入git库） | 步骤二 （基于Git进行分支开发及代码合并审核） | 步骤三 （自动触发自动构建） | 产品覆盖省份
管线资源管理 | dm | 对管线资源进行管理 | web管线公共 | irms.dm | web.dm.common | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | jar | irms.service.edxf | CAD | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动
[7 empty] | jar | irms.service.dm.edxf | 管线CAD | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | irms.service.topo.dm | 管线路由图、展开图… | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | irms.service.topo.area | 机房平面图 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | web管线服务 | irms.dm | server.dm | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | jar | dm-H,dm-L… | 全部jar包… | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | dm-server | dm服务 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | restosde | 同步服务 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | opticalcheck-server | 光路核查服务 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | web管线 | irms.dm | web.dm | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | jar | irms.app.dm | web管线JAR | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | irms.product.dm | web管线发布 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | web管线-集团 | irms.dm | web.dm.jituan | 集团总部 | jar | irms.app.dm.jt | web管线集团JAR | 已完成 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | irms.product.dm.jt | web管线集团发布 | 已完成 | 2016-12-15 | 2016-12-16
管线资源普查 | cdm | 对管线资源进行普查 | 管线普查服务 | irms.dm | server.cdm | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | product | cdm-server | 普查cdm服务 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动
|  |  | 管线普查平台 | irms.dm | web.cdm | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | jar | irms.app.cdm | 管线普查平台 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | irms.product.cdm | 管线普查平台 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
管线资源全生命周期 | ddm | 对管线资源的生命周期进行管理 | 管线全生命周期公共 | irms.dm | web.ddm.common | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | jar | irms.app.dm.designer.flow | 管线全生命周期公共流程JAR | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动
[7 empty] | jar | irms.app.dm.designer.res | 管线全生命周期公共资源JAR | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | 管线全生命周期服务 | irms.dm | server.ddm | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | product | ddm-server | 设计ddm服务 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | 管线全生命周期湖北扩展 | irms.dm | web.ddm.hubei | 湖北移动 | jar | irms.app.dm.designer.flow.hb | 管线全生命周期湖北扩展 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | irms.product.designer.hubei | 管线全生命周期湖北扩展 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | 管线全生命周期陕西扩展 | irms.dm | web.ddm.shanxi | 陕西移动 | jar | irms.app.dm.designer.flow.shanxi | 管线全生命周期陕西扩展 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | irms.product.designer.shanxi | 管线全生命周期陕西扩展 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
|  |  | 管线全生命周期广西扩展 | irms.dm | web.ddm.guangxi | 广西移动 | jar | irms.app.dm.designer.flow.guangxi | 管线全生命周期广西扩展 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | irms.app.dm.flow.check | 管线全生命周期广西扩展check | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | irms.app.dm.flow.oversee | 管线全生命周期广西扩展oversee | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
[7 empty] | product | irms.product.designer.guangxi | 管线全生命周期广西扩展 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16
集客开通 | sf | 集客业务开通产品 | 集客开通web公共 | irms.sf | web.sf.common | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦福建移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动 | jar | irms.web.sf | 全国通用流程包 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦福建移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动¦集团总部
[7 empty] | jar | irms.service.sfrms | 底层模型维护公共接口 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.service.rms.cover | 预覆盖算法包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 集客开通公共WAR | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web跨省集客集团 | irms.sf | web.sf.jituan | 集团总部 | jar | irms.web.sf.jituan | 集团跨省集团包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 集团跨省集团包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web跨省集客省端 | irms.sf | web.sf.province | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦福建移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动 | jar | irms.web.sf.province | 集团跨省省端包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 集团跨省省端包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web福建 | irms.sf | web.sf.fujian | 福建移动 | jar | irms.web.sf.fujian | 本地集客福建包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客福建包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web广西 | irms.sf | web.sf.guangxi | 广西移动 | jar | irms.web.sf.guangxi | 本地集客广西包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客广西包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web海南 | irms.sf | web.sf.hainan | 海南移动 | jar | irms.web.sf.hainan | 本地集客海南包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客海南包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web河南 | irms.sf | web.sf.henan | 河南移动 | jar | irms.web.sf.henan | 本地集客河南包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客河南包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web湖北 | irms.sf | web.sf.hubei | 湖北移动 | jar | irms.web.sf.hubei | 本地集客湖北包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客湖北包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web吉林 | irms.sf | web.sf.jilin | 吉林移动 | jar | irms.web.sf.jilin | 本地集客吉林包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客吉林包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web内蒙 | irms.sf | web.sf.neimeng | 内蒙移动 | jar | irms.web.sf.neimenggu | 本地集客内蒙包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客内蒙包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web陕西 | irms.sf | web.sf.shanxi | 陕西移动 | jar | irms.web.sf.shanxi | 本地集客陕西包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.websf | 本地集客陕西包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 集客开通web黑龙江 | irms.sf | web.sf.hlj | 黑龙江移动 | jar | SF_RMS | 本地集客黑龙江包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | TNMS_SF | 本地集客黑龙江包 | 已完成 | 版本管理没有标准化，代码纳入检查 | 已完成
[7 empty] | jar | TNMS_WEB_SF | 本地集客黑龙江包 | 已完成 | 版本管理没有标准化，代码纳入检查 | 已完成
传输调度 | tnms | 传输调度系统 | 集团PTN调度Web | irms.sf | web.sf.cmcc | 集团总部 | jar | core | 集团调度核心包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完 | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动¦集团总部
[7 empty] | jar | coreFlow | 集团调度核心流程包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
[7 empty] | jar | coreTopo | 集团调度topo核心包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
[7 empty] | product | TNMS | 集团调度应用web包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
|  |  | 全国调度Web | irms.sf | web.ras | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动 | jar | core | 全国调度核心包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
[7 empty] | jar | coreFlow | 全国调度核心流程包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
[7 empty] | jar | coreTopo | 全国调度topo核心包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
[7 empty] | product | TNMS | 全国调度应用web包 | 已完成 | 已完成 | 12月13日之前配置完
|  |  | 传输调度、集团调度、黑龙江依赖的jar包 | irms.sf | lib | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动 | jar | lib | 传输调度、集团调度、黑龙江依赖的jar包 | 已完成 | 已完成 | 不需要自动配置
|  |  | 最小数据集传输网管项目 | irms.sf | web.rms.trans | 河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.web.rms.trans | 最小数据集传输网管web包 | 已完成 | 已完成 | 未完成
|  |  | 全国传输调度模式一改造项目 | irms.sf | web.trans.ras | 黑龙江移动¦吉林移动¦河南移动¦湖北移动¦广西移动¦海南移动¦西藏移动¦青海移动¦内蒙移动¦陕西移动 | jar | TNMS | 全国传输调度改造web包 | 已完成 | 已完成 | 未完成
|  |  | 上海传输调度Web | irms.sf | web.trans.ras.shanghai | 上海移动 | jar | web.trans.ras.shanghai | 上海传输调度应用web | 还未培训，预计总结后去现场培训，并完成 | 还未培训，预计总结后去现场培训，并完成 | 未完成
网络割接 | lifecyc | 对无线、空间、数据网、动环等资源进行流程管理 | 公共包 | irms.lifecyc | web.lifecyc.common | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动¦黑龙江移动¦吉林移动¦内蒙移动¦福建移动¦南方基地¦广东移动¦天富电力¦海南移动¦河南移动 | jar | irms.web.lifecyc | 流程驱动核心包 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动¦黑龙江移动¦吉林移动¦内蒙移动¦福建移动¦南方基地¦广东移动¦天富电力¦海南移动¦河南移动
[8 empty] | irms.platform.configmanage | 底层资源逻辑处理包
|  |  | 网络割接福建 | irms.lifecyc | web.lifecyc.fujian | 福建移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.fujian | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.fujian | 空间资源管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.optical.fujian | 光电路管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接广西 | irms.lifecyc | web.lifecyc.guangxi | 广西移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.guangxi | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.guangxi | 空间资源管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.proofread.guangxi | 勘误流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.dn.guangxi | 数据网管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接湖北 | irms.lifecyc | web.lifecyc.hubei | 湖北移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.hubei | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.hubei | 空间资源管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接吉林 | irms.lifecyc | web.lifecyc.jilin | 吉林移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.jilin | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.jilin | 空间资源管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.power.jilin | 动环资源管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接黑龙江 | irms.lifecyc | web.lifecyc.hlj | 黑龙江移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.hlj | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.hlj | 空间资源管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.dn.hlj | 数据网管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.optical.hlj | 光电路管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.wlan.hlj | wlan管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接南基地 | irms.lifecyc | web.lifecyc.nanjidi | 南方基地 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.nanjidi | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.nanjidi | 空间资源管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接海南 | irms.lifecyc | web.lifecyc.hainan | 海南移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.hainan | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.hainan | 空间资源管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接河南 | irms.lifecyc | web.lifecyc.henan | 河南移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.henan | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.henan | 空间资源管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接内蒙 | irms.lifecyc | web.lifecyc.neimeng | 内蒙移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.neimeng | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.neimeng | 空间资源管理流程
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.proofread.neimeng | 勘误流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接陕西 | irms.lifecyc | web.lifecyc.shanxi | 陕西移动 | jar | irms.web.lifecyc.wireless.shanxi | 无线资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.lifecyc.space.shanxi | 空间资源管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接新疆 | irms.lifecyc | web.lifecyc.xinjiang | 天富电力 | jar | irms.web.lifecyc.xinjiang | 全专业资源管理流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.web.manage.xinjiang | 任务管理流程
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
|  |  | 网络割接广东 | irms.lifecyc | web.lifecyc.guangdong | 广东移动 | jar | irms.web.lifecyc.proofread.guangdong | 勘误流程 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.weblifecyc | 发布包（war包）
资源平台 | irms.rms | 平台存量维护管理模块，包括非传输资源、报表标签、权限管理、非传输资源统一API。 | 非传输资源平台存量模块 | irms.rms | web.rms | 广东移动¦广西移动¦湖北移动¦内蒙移动¦福建移动¦黑龙江移动¦吉林移动¦海南移动¦河南移动¦陕西移动¦青海移动¦西藏移动¦宁夏移动 | jar | irms.app.rms.res352 | 平台存量352模块代码实现包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12 | 广东移动¦广西移动¦湖北移动¦内蒙移动¦福建移动¦黑龙江移动¦吉林移动¦海南移动¦河南移动¦陕西移动¦青海移动¦西藏移动¦宁夏移动
[7 empty] | product | irms.product.webmaster | 平台存量352模块war包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.app.rms.res | 存量360 WEB模块 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.component | 存量360框架组件包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.core | 存量360框架核心包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.framework | 存量360框架业务包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.framework.extend | 省端个性化业务包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.security | 存量360框架安全包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.service.ipmanager | ip地址业务包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.app.ipmanager | ip地址业务包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.service.log | 存量维护日志模块 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.service.maintain | 存量维护班组模块 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | product | irms.product.rms | 存量360模块WAR | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
|  |  | 空间资源模块 | irms.rms | web.location | 广东移动¦广西移动¦湖北移动¦河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.app.rms.location | 空间资源业务模块 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.service.location | 空间资源业务模块 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.location | 空间资源WAR包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | jar | areares-H | 空间资源服务包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | areares-server | 空间资源服务WAR包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 权限管理 | irms.rms | web.sysmanage | 广东移动¦广西移动¦湖北移动¦吉林移动¦海南移动¦河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.app.sysmanage | 权限管理逻辑包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.sysmanage | 权限管理逻辑包WAR包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 报表标签(maven管理版本) | irms.rms | web.report | 广东移动¦吉林移动¦河南移动 | jar | irms.service.report.interface | 报表标签业务实现模块 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | jar | irms.app.report | 报表标签业务实现模块 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
[7 empty] | product | irms.product.report | 报表标签WAR包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-12
|  |  | 报表标签(非maven版本) | irms.rms | report | 广西移动¦湖北移动¦内蒙移动¦福建移动¦黑龙江移动¦陕西移动¦青海移动¦西藏移动¦宁夏移动 | product | IRMSReport | 老版本报表标签(非maven管理) | 已完成 | 已完成 | 暂不支持自动构建，需要改造后才能支持12月23日进行改造
|  |  | portal模块（新综资） | irms.rms | web.portal | 河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.new.portal.workorder | 新综资首页工单数据接口包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.new.portal | 新综资portalWAR包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | portal模块（非新综资） | irms.rms | web.portal | 广东移动¦广西移动¦内蒙移动¦湖北移动¦吉林移动¦黑龙江移动¦西藏移动¦海南移动¦陕西移动¦青海移动¦宁夏移动 | product | irms.product.portal | portalWAR包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | cas模块 | irms.rms | web.cas | 广东移动¦广西移动¦湖北移动¦内蒙移动¦福建移动¦黑龙江移动¦吉林移动¦海南移动¦河南移动¦陕西移动¦青海移动¦西藏移动¦宁夏移动 | product | irms.platform.cas | CAS模块 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 非结构化数据存储模块 | irms.rms | web.hbase | 河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.platform.hadoop.hbase | 非结构化数据存储模块包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
[7 empty] | product | irms.product.hbase | 非结构化数据存储模块WAR包 | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  |  | 非传输专业资源统一API | irms.rms | web.api | 河南移动¦黑龙江移动 | jar | res-H | 统一API服务包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | res-inter | 统一API接口包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | irms.tnms.service.maintain | 针对传输管线封装的API包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-16
[7 empty] | jar | irms.tnms.translation.query | 关联/枚举/查询翻译包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-16
[7 empty] | product | res-server | 统一APIWAR包 | 已完成 | 已完成 | 2016-12-16
PON资源管理 | irms-hu | 对OLT、POS、ONU、标准地址、覆盖范围、家客业务等资源进行管理 | 家客统一版本前台 | irms.rofh | web.rms.pon | 湖北移动¦陕西移动¦广西移动¦吉林移动¦河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.app.rms.pon | 家客前台代码 | 已完成 | 2016-01-20 | 2月15 | 湖北移动¦陕西移动¦广西移动¦吉林移动¦河南移动¦黑龙江移动¦内蒙移动¦广东移动
[7 empty] | jar | irms.app.es.rofh | 家客无极搜索接口 | 已完成 | 2016-01-09 | 1月16
[7 empty] | product | irms.product.webpon | 发布包（war包） | 已完成 | 2016-01-09 | 1月16
|  |  | 家客统一版本后台 | irms.rofh | server.pon | 湖北移动¦陕西移动¦广西移动¦吉林移动¦河南移动¦黑龙江移动 | jar | irms.app.rms.pon-h | 家客资源管理BO代码及XRPC统一API接口 | 已完成 | 2016-01-20 | 2月15
[7 empty] | product | irms.product.pon | 发布包（war包） | 2016-12-15 | 2016-01-20 | 2月15
|  |  | 广西家客现网家客资源管理 | irms.rofh | web.rms360.pon | 广西移动 | jar | irms.app.rms.res | 360资源管理资源管理 | 已完成 | 2016-01-20 | 2月15
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.component | 360资源管理公共包 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.core | 360资源管理核心代码包 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.framework | 360资源管理页面包 | 已完成
[7 empty] | jar | irms.platform.rms.security | 360资源管理权限控制包 | 已完成
|  |  | 广西家客现网PON资源管理 | irms.rofh | web.weban.guangxi | 广西移动 | jar | huss-core | 核心代码包 | 已完成
[7 empty] | jar | weban | weban的分支，现场使用的此分支 | 已完成
|  |  | 吉林家客现网资源 | irms.rofh | web.rms.pon.jilin | 吉林移动 | jar | irms.app.es.rofh | 家客无极搜索接口 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | jar | irms.app.rms.pon | pon功能管理 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | jar | irms.service.rms.buss.core | 核心代码包 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
|  |  | 内蒙家客资源 | irms.rofh | web.rms.pon.neimenggu | 内蒙移动 | jar | irms.app.rms.pon | pon功能管理 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | jar | irms.service.rms.buss.core | 核心代码包 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.product.webpon | 发布包（war包） | 12月30 | 2016-01-20 | 2016-02-15
|  |  | 广东家客资源 | irms.rofh | web.rms.pon.guangdong | 广东移动 | jar | irms.app.es.rofh | 家客无极搜索接口 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | jar | irms.app.rms.pon | pon功能管理 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | jar | irms.service.rms.buss.core | 核心代码包 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.product.webpon | 发布包（war包） | 12月30 | 2016-01-20 | 2016-02-15
家客业务开通 | rofh | 家客业务开通流程、方案设计及各类相关流程、资源类接口 | 家客业务开通COMMON | irms.rofh | web.rofh.common | 黑龙江移动¦内蒙移动¦吉林移动¦广西移动¦湖北移动 | jar | irms.app.sf.rofh | 家客业务开通COMMON | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15 | 黑龙江移动¦内蒙移动¦吉林移动¦广西移动¦湖北移动¦黑龙江广电
|  |  | 黑龙江家客业务开通流程 | irms.rofh | web.rofh.heilongjiang | 黑龙江移动 | jar | irms.app.sf.rofhhlj | 黑龙江家客流程省端代码包，包括开通流程，pboss接口，手机接口 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.app.sf.rofh.product | 发布包（war包） | 已完成 |  | 2016-02-15
|  |  | 内蒙家客业务开通流程 | irms.rofh | web.rofh.neimenggu | 内蒙移动 | jar | irms.app.sf.rofhnm | 内蒙家客PBOSS接口代码包 | 已完成 | 2016-01-13 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.app.sf.rofh.product | 发布包（war包） | 已完成 |  | 2016-02-15
|  |  | 吉林业务开通WS接口 | irms.rofh | web.rofh.jilin | 吉林移动 | jar | irms.app.sf.rofhjl | 吉林家客pboss接口、工项接口代码包 | 已完成 | 2016-01-10 | 2016-01-20
[7 empty] | product | irms.app.sf.rofh.product | 发布包（war包） | 已完成 |  | 2016-01-20
|  |  | 广西业务开通WS接口和变更流程 | irms.rofh | web.rofh.guangxi | 广西移动 | jar | irms.app.sf.rofhgx | 广西家客中兴软创接口、资源变更流程代码包 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.app.sf.rofh.product | 发布包（war包） | 已完成
|  |  | 湖北业务开通 | irms.rofh | web.rofh.hubei | 湖北移动 | jar | irms.app.sf.rofhhb | 湖北家客流程省端代码包，包括开通流程，pboss接口 | 2016-12-15 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.app.sf.rofh.product | 发布包（war包）
|  |  | 黑龙江广电家客业务开通流程（系统演示，未有合同) | irms.rofh | web.rofh.heilogjiang.rft | 黑龙江广电 | jar | irms.app.sf.rofhhlj | 黑龙江家客流程省端代码包，包括开通流程，pboss接口，手机接口 | 已完成 | 2016-01-20 | 2016-02-15
[7 empty] | product | irms.app.sf.rofh.product | 发布包（war包）
家客保障 | huss | 家客保障（资源、告警、报表、诊断、拨测） | 告警服务 | irms.rofh | server.huss.alarm | 内蒙广电¦天津移动¦广西移动 | jar | an-am-L | 告警服务L包 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日 | 内蒙广电¦天津移动¦广西移动¦上海移动¦河南移动¦广东移动¦重庆移动¦宁夏移动¦湖北移动¦江西移动¦贵州移动
[7 empty] | jar | an-am-H | 告警服务H包 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-am-server | 告警服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | an-analyse-L | 群障告警分析 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-analyse-server | 告警分析服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 资源核查比对 | irms.rofh | server.huss.datacompare | 内蒙广电¦上海移动¦广西移动 | jar | an-datacompare-H | 资源核查 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | an-equipsearch-H | 设备自动发现 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-datacompare-server | 数据核查比对服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 天津移动资源数据同步 | irms.rofh | server.huss.tianjin | 天津移动 | jar | an-syncdata-H | 资源同步 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-syncdata-server | 资源同步 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 资源数据同步 | irms.rofh | server.huss.tdcan | 上海移动¦广西移动 | jar | an-tdcan-H | 资源业务数据同步 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-tdcan-server | 资源业务数据同步 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 广西移动资源数据同步 | irms.rofh | server.huss.guangxi | 广西移动 | jar | irmssync-H | 资源同步 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | gx-sync-server | 资源同步 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 上海移动资源变更通知处理服务 | irms.rofh | server.huss.shanghai | 上海移动 | jar | an-resnotify-H | 资源变更通知处理服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-resnotify-server | 资源变更通知处理服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 上海移动OLT入网流程 | irms.rofh | web.huss.shanghai | 上海移动 | product | an-oltinnet | OLT入网流程 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 资源、业务诊断 | irms.rofh | server.huss.diagnosis | 江西移动¦广西移动 | jar | an-diagnosis-H | 诊断接口 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-diagnosis-server | 诊断接口服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 河南基于告警性能的诊断、拨测服务 | irms.rofh | server.huss.diagnosis.henan | 河南移动 | jar | an-hadiagnosis-H | 诊断接口 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-hadiagnosis-server | 诊断接口服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 广东移动数据核查 | irms.rofh | server.huss.guangdong | 广东移动 | jar | irms-check-H | 综资与传输数据核查（同步） | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | irms-clean-H | 综资数据清理 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | irms-check-server | 综资与传输数据核查（同步） | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | irms-clean-server | 综资数据清理 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | an-radiuscheck-H | radius核查 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-radiuscheck-server | radius核查 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 综资-传输数据核查结果展现服务 | irms.rofh | web.huss.guangdong | 广东移动 | product | check | 数据核查清理结果展示 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 性能采集 | irms.rofh | server.huss.pm | 上海移动¦天津移动¦宁夏移动¦重庆移动 | jar | an-pm-H | 性能采集 | 1月20日 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-pm-server | 性能采集 | 1月20日 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 性能采集（重庆） | irms.rofh | server.huss.pm.chongqing | 重庆移动 | jar | an-traffic-H | 性能数据采集 | 1月20日 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | protuct | an-traffic-server | 性能数据采集 | 1月20日 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 性能展现 | irms.rofh | web.huss.ponperf | 内蒙广电¦重庆移动¦上海移动 | product | ponperf | 性能展现 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 性能越限告警 | irms.rofh | server.huss.pmalarm | 上海移动¦天津移动¦宁夏移动 | jar | an-pm-alarm | 性能越限告警 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-pm-alarm-server | 性能越限告警 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 报表公共（后台服务） | irms.rofh | server.huss.report | 贵州移动¦广西移动 | jar | an-report-H | 报表服务H包 | 12月30日 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-report-server | 报表服务 | 12月30日 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 报表（前台展现） | irms.rofh | web.huss.report | 内蒙广电¦重庆移动¦宁夏移动¦上海移动 | product | report | 报表前台展现 | 12月30日 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 内蒙广电本地报表 | irms.rofh | web.huss.report.neimenggu | 内蒙广电 | product | report-nm | 报表前台展现（内蒙广电） | 12月30日 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 基于报表平台报表 | irms.rofh | web.huss.report.henan | 河南移动 | product | irmsreport | 报表平台报表服务 | 12月30日 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 家客保障公共组件 | irms.rofh | web.huss.common | 内蒙广电¦天津移动¦广西移动¦上海移动¦重庆移动¦宁夏移动¦湖北移动¦河南移动 | jar | core | 核心代码 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | huss-core | huss公共代码 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | topo_client | 拓扑flex页面 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | an-applet | 告警applet | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 告警、诊断服务 | irms.rofh | web.huss | 内蒙广电¦天津移动¦广西移动¦上海移动¦重庆移动¦宁夏移动¦湖北移动¦河南移动 | jar | huss-task | 保障后台定时任务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | huss | 告警、诊断、拨测相关服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 资源及系统管理 | irms.rofh | web.weban | 内蒙广电¦天津移动¦广西移动¦上海移动¦重庆移动¦宁夏移动¦湖北移动¦河南移动 | product | weban | 资源管理 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | TL1适配器 | irms.rofh | server.huss.tl1an | 上海移动 | jar | an-tl1-H | TL1适配器 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | an-tl1-server | TL1适配服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 天津移动手机运维及微信诊断 | irms.rofh | server.huss.bwdp.tianjin | 天津移动 | jar | bmdp-bo-appservice | 手机运维及诊断服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | bmdp-bo-service | 接口 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | bwdp-bo-appservice | 微信相关后台服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | bwdp-huss-appservice | 诊断服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | bwdp-huss-service | 接口 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | bwdp-huss-wxservice | 微信代理服务 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | jar | huss-service | 诊断短信接口（jar） | 1月20日 | 1月20日 | 2月15日
[7 empty] | product | bwdp | 手机后台发布包 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
|  |  | 告警转发接口 | irms.rofh | server.huss.inf | 天津移动¦广西移动 | jar | huss_alarm_receiver_mq | 告警转发接口 | 已完成 | 1月20日 | 2月15日
Note on F212: Microsoft Office 用代码合并到an-pm-H和an-pm-server

## 字典
产品名称 | 产品代号 | 省份 | 包类型
管线资源管理 | dm | 湖北移动¦广西移动¦陕西移动 | jar
管线资源普查 | cdm | 湖北移动 | product
管线资源全生命周期 | ddm | 广西移动
陕西移动